Zielona Góra 26.06.2023 r.

**Informacja dot. zadania:** **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu
nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo
w m. Gościmiec**

****

**Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów**

* **09.07.2018 r.** Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki podpisał Uchwałę
w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – MOSTY dla REGIONÓW.
* zasadniczym celem Programu Mosty dla Regionów jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzaniu JST, a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa.
* **01.08.2018 r.** Minister Inwestycji i Rozwoju ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań polegających na budowie przepraw mostowych wraz z niezbędnymi dojazdami w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – MOSTY dla REGIONÓW.
* załącznikiem do uchwały był Wykaz zadań zidentyfikowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w drodze analiz w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów, na terenie województwa lubuskiego wyznaczone zostały:
* **most na rzece Warcie** (odcinek rzeki Międzychód - Santok, na wysokości m. Przytoczna);
* **most na rzece Odra** (odcinek rzeki Zielona Góra – Krosno Odrzańskie, pomiędzy gminami Sulechów i Czerwieńsk).
* budowa mostu w m. Gościmiec nie była ujęte na liście rekomendowanych lokalizacji mostu
do dofinansowania zadań w ramach rządowego Programu MdR dotyczących przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań polegających na przeprawie na budowie przepraw mostowych wraz z niezbędnymi dojazdami.
* w dniu **07.03.2019 r.** Województwo Lubuskie wystąpiło do Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju z wnioskiem o możliwość aplikowania o środki z Programu na budowę mostu
w m. Gościmiec.
* **19.03.2019 r.** – Zgoda ZWL na aplikowanie o środki z *Programu* dla zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo w m. Gościmiec”.
* **26.03.2019 r.** Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odpisało że jest możliwość składania wniosków
na zadania spoza listy z zachowaniem założeń Programu.
* **dnia 28.03.2019 r.** Województwo Lubuskie złożyło trzy wnioski o dofinansowanie
w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów:
1. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281
w m. Pomorsko.
2. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138
w m. Połęcko.
3. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo w m. Gościmiec.
* w dniu **26.05.2020 r.** Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poprosił o potwierdzenie gotowości realizacji zadania.
* w dniu **09.06.2020 r.** Województwo Lubuskie potwierdziło gotowość do realizacji.
* umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD została podpisana w dniu **04.09.2020 r.** z Panią Weroniką Słodkowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Mostownia Weronika Słodkowicz z siedzibą w Radzewie.
* **17.11.2020 r.** zadanie uzyskało pozytywną ocenę Komisji Oceniającej Wnioski w Programie „Mosty dla Regionów” w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej.
* **wartość dofinansowania z Programu MdR** (80% wartości podstawowej umowy
z wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej) - **295 002,00 zł**
* w dniu **24.06.2021 r.** została podpisana umowa na dofinansowanie zadania (etap dot. dokumentacji projektowej) w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.
* **27.03.2023 r.** uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.
* ostateczna wartość dokumentacji –  **439 483,09 zł**

**Realizacja zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania mostowe**

* O środki na dofinansowanie zadań mostowych z RFRD mogą ubiegać się jedynie zarządcy dróg, którzy uzyskali dofinansowanie kosztów przygotowania inwestycji z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów.
* **30.03.2023 r.** Województwo Lubuskie złożyło wniosek o dofinansowanie zadania mostowego
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo
w m. Gościmiec”
* **Plan finansowy:**
* Wartość zadania **–** 44 200 000 zł
* Wnioskowana kwota dofinansowania (80%) – 35 360 000 zł
* Wkład własny Województwa Lubuskiego (20%) – 8 840 000 zł
* Planowane lata realizacji: 2024 - 2025
* W dniu **15.06.2023 r.** Minister Infrastruktury zatwierdził listę zadań mostowych do dofinansowania
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na której znalazł się również most w m. Gościmiec, **z kwotą dofinansowania 35,36 mln PLN**
* Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2024- 2025

**Zakres inwestycji** będzie obejmować budowę przeprawy mostowej w nowej lokalizacji (od strony dolnej wody istniejącego mostu), przez rzekę Noteć o długości ok 160 m, wraz z dojazdami o parametrach drogi klasy G, które będą się dowiązywały do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 157. Całkowita długość rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej będzie wynosić około 1050 m.

Budowa nowego mostu o normatywnych parametrach zapewni bezpieczeństwo użytkownikom ruchu drogowego. Roboty budowlane prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu na istniejącym moście
i dojazdach do niego. Po wybudowaniu nowego mostu i części dojazdów ruch prowadzony będzie nową przeprawą, a istniejący most wraz z dojazdem od strony południowej zostanie rozebrany maksymalnie
do poziomu wału powodziowego.

Droga posiadać będzie przekrój jednojezdniowy dwupasowy, drogowy o szerokości 7,0m (2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy) oraz pobocze gruntowe szerokości 1,25 m. Szerokość drogi na projektowanym moście nad wodami rzeki Noteć będzie wynosić 8,0 m w świetle krawężników, czyli 2x 3,5 m (pasy ruchu) oraz 2x 0,5 m (opaski).

**Projekt rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 157 obejmuje:**

* rozbiórkę istniejącej oraz budowę nowej przeprawy przez rzekę Noteć oraz tereny zalewowe (most nad rzeką Noteć i obiekt nad terenem zalewowym);
* rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego na rowie opaskowym wraz z regulacją odcinka rowu;
* przebudowę, budowę i likwidację odcinków rowów przydrożnych wraz zabudową;
* budowę ścieżki pieszo-rowerowej na moście i na dojazdach oraz pozostawienie rezerwy terenu pod jej budowę w przyszłości;
* budowę chodników;
* budowę przystanków autobusowych wraz z dojściami;
* przebudowę kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej;
* przebudowę zjazdów;
* budowę i przebudowę odcinka drogi gminnej nr 007421F klasy L;
* budowę dodatkowych jezdni;
* budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. barier ochronnych i balustrad;
* budowę oświetlenia;
* uporządkowanie systemu odwodnienia drogi.

**Ponadto inwestycja obejmuje również:**

* przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej;
* wykonanie nasadzeń zieleni;
* budowę kanału technologicznego;
* częściową rozbiórkę istniejącego nasypu drogowego zlokalizowanego na międzywalu rzeki Noteć od strony m. Goszczanowiec;
* częściową rozbiórkę istniejącego nasypu drogowego zlokalizowanego od strony
m. Gościmiec;
* przebudowę prawego wału przeciwpowodziowego w niezbędnym zakresie budowy nowej podpory projektowanego mostu.